## Sprint 1
STT | Task | P.I.C | Số lần sửa | Estimate Effort (hours) | Actual Effort (hours)
1 | Branding | Anh Hưng | 0 | 5 | 4.5
2 | Set up trang web | Hoàng Phúc | 0 | 5 | 5
3 | Ux Reasearch | Xuân Quỳnh | 1 | 6 | 5
4 | Xây dựng Sitemap | Minh Anh | 1 | 5 | 4.5
5 | Wireframe | Đức Huy | 0 | 6 | 5
6 | User Flow | Minh Châu | 0 | 6 | 5
|  |  |  | 33 | 29

## Sprint 2
STT | Task | P.I.C | Số lần sửa | Estimate Effort (hours) | Actual Effort (hours)
1 | Landing Page - About Us | Anh Hưng | 1 | 2.5 | 2
2 | Build Landing Page - Tạo chai sữa |  | 1 | 3 | 2.5
3 | Build Landing Page - Tin tức |  | 0 | 3.5 | 3
4 | Build Footer |  | 0 | 4 | 2.5
5 | Build Landing Page |  | 0 | 4 | 4
6 | Kết hợp tạo thành landing page mẫu |  | 1 | 3 | 3
7 | Build Navigation Pane | Hoàng Phúc | 0 | 5 | 4
8 | Build Landing Page |  | 0 | 3 | 3
9 | Build Landing Page - About Us |  | 1 | 3 | 3
10 | Build về chúng tôi page |  | 1 | 4 | 3.5
11 | Test Về Chúng Tôi page | Xuân Quỳnh | 0 | 3 | 2
12 | Test HomePage |  | 1 | 3 | 2.5
13 | Design Về chúng tôi page | Đức Huy | 0 | 3 | 2
14 | Navigation Pane |  | 0 | 2 | 1.5
15 | Landing Page |  | 1 | 2 | 2
16 | Landing Page - Tạo chai sữa |  | 1 | 2 | 1.5
17 | Viết nội dung | Minh Châu | 1 | 2 | 1.5
18 | Landing Page - Tin tức |  | 1 | 3 | 2.5
19 | Footer |  | 0 | 3 | 2
48

## Sprint 3
STT | Task | P.I.C | Số lần sửa | Estimate Effort (hours) | Actual Effort (hours)
1 | Build Sản phẩm page | Anh Hưng | 0 | 9 | 8
2 | Build Page chi tiết sản phẩm | Hoàng Phúc | 1 | 2 | 2
3 | [PB03] Build thanh tìm kiếm sản phẩm |  | 0 | 3 | 3
4 | [PB8] Bộ lọc sản phẩm |  | 0 | 3 | 2
5 | Test Sản Phẩm Page | Xuân Quỳnh | 1 | 9 | 8
6 | Design hình sản phẩm | Minh Anh | 0 | 8 | 7
7 | Design chi tiết sản phẩm | Đức Huy | 0 | 9 | 8
8 | Content các loại chai sữa | Minh Châu | 0 | 9 | 8
|  |  |  | 52 | 46

## Sprint 4
STT | Task | P.I.C | Số lần sửa | Estimate Effort (hours) | Actual Effort (hours)
1 | Build Profile Page | Anh Hưng | 1 | 3 | 3
2 | Build Cart Page |  | 0 | 2 | 2
3 | Build Login Page |  | 0 | 2 | 1.5
4 | Build Registration Page |  | 0 | 3 | 2
5 | Build Address Page | Hoàng Phúc | 0 | 3 | 2.5
6 | Build My Order Page |  | 1 | 2 | 1.5
7 | Build Check Out Page |  | 0 | 2 | 1.5
8 | Build notification sucess/failed login & registration |  | 0 | 2 | 2
9 | Test Account Page | Xuân Quỳnh | 0 | 3 | 3
10 | Test Address Page |  | 0 | 3 | 2
11 | Test Login Page |  | 0 | 3 | 2
12 | Design Profile Page | Minh Anh | 0 | 2 | 2
13 | Design Address Page |  | 1 | 2 | 1
14 | Design Registration Page |  | 1 | 2 | 2
15 | Design notification sucess/failed login & registration |  | 0 | 3 | 2.5
16 | Design Check Out Page | Đức Huy | 0 | 2 | 2
17 | Design Cart Page |  | 0 | 3 | 2.5
18 | Design My Order Page |  | 1 | 2 | 2
19 | Design Login Page |  | 0 | 2 | 2
20 | Test My Order Page | Minh Châu | 0 | 3 | 2.5
21 | Test Check Out Page |  | 1 | 3 | 2.5
22 | Test Cart Page |  | 0 | 3 | 3
|  |  |  | 55 | 47

## Sprint 5
STT | Task | P.I.C | Số lần sửa | Estimate Effort (hours) | Actual Effort (hours)
1 | Build tính năng Blog viết bài | Anh Hưng | 1 | 3 | 2.5
2 | Bulid tính năng xem báo cáo |  | 0 | 3 | 3
3 | Build tính năng cửa hàng |  | 1 | 2 | 2
4 | Bulid trang quản trị |  | 0 | 1 | 1
5 | Bulid chi tiết bài viết | Hoàng Phúc | 0 | 3 | 2.5
6 | Build tính năng quản trị thông tin khách hàng |  | 0 | 3 | 2.5
7 | Build tính năng quản lí đơn hàng |  | 1 | 3 | 2
8 | Cách sử dụng | Xuân Quỳnh | 1 | 2 | 2
9 | Bài SEO 2 |  | 0 | 2 | 2
10 | Test blog |  | 1 | 1 | 1
11 | Test xem báo cáo |  | 0 | 1 | 1
12 | Test quản lí đơn hàng |  | 0 | 1 | 1
13 | Test cửa hàng |  | 0 | 1 | 1
14 | Mô tả sản phẩm | Minh Anh | 0 | 3 | 2
15 | Trang tạo chai sữa |  | 1 | 3 | 2
16 | Design hình chai sữa mix |  | 1 | 3 | 2.5
17 | Công dụng | Đức Huy | 0 | 3 | 2.5
18 | Chỉnh sửa chuyên mục tin tức |  | 1 | 2 | 1.5
19 | Design trang tin tức |  | 1 | 3 | 2.5
20 | Design chi tiết bài viết |  | 0 | 1 | 1
21 | Bài SEO 1 | Minh Châu | 0 | 3 | 2.5
22 | Bài SEO 3 |  | 1 | 3 | 2
23 | Test tính năng quản trị thông tin |  | 1 | 1 | 1
24 | Test tạo chai sữa |  | 0 | 1 | 1
25 | Test mục tin tức |  | 0 | 2 | 2
|  |  |  | 54 | 46

## Sprint 6
STT | Task | P.I.C | Số lần sửa | Estimate Effort (hours) | Actual Effort (hours)
1 | Tạo chai sữa | Anh Hưng | 0 | 3 | 2
2 | Tài khoản |  | 1 | 4 | 3.5
3 | Tin tức |  | 0 | 3 | 3
4 | Landing page | Hoàng Phúc | 0 | 4 | 3.5
5 | Về chúng tôi |  | 1 | 2 | 2
6 | Cửa hàng |  | 1 | 3 | 2.5
7 | Test tạo chai sữa | Xuân Quỳnh | 1 | 2 | 2
8 | Test Tài khoản |  | 0 | 2 | 2
9 | Test tin tức |  | 1 | 3 | 2.5
10 | Bài SEO 4 |  | 0 | 3 | 2.5
11 | Tạo chai sữa | Minh Anh | 1 | 4 | 3.5
12 | Tài khoản |  | 1 | 3 | 2.5
13 | Tin tức |  | 0 | 2 | 2
14 | Landing page | Đức Huy | 0 | 6 | 5
15 | Về chúng tôi |  | 0 | 2 | 1
16 | Cửa hàng |  | 0 | 2 | 1
17 | Test Landing page | Minh Châu | 1 | 3 | 2.5
18 | Test Về Chúng tôi |  | 1 | 1 | 1
19 | Test cửa hàng |  | 0 | 1 | 1
20 | Bài SEO 5 |  | 1 | 3 | 3
|  |  |  | 56 | 48